## Date and Year
الملحق العام 2-7: عينة من خطة الشراء
دعم الأمن الغذائي وسبل الرزق من خلال إدارة مجتمعية للمصادر الطبيعية
27 آذار 2011
تمت المصادقة عليها في 1 أيار 2011 ووقع عليها شارلوت و. سورنسن
خطة شراء للتوريدات والخدمات والأشغال
[8 empty] | الشهور اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقع بعد تاريخ البدء |  |  |  |  | وضع اللمسات الأخيرة و اعداد التقارير للمانحين ؟
[8 empty] | أ | ب | ت | ج | ح
[10 empty] | (أ+ب) |  | (ت-ج)
رقم خط الموازنة | وصف المواد والرزم | الكمية | مذكرة رقم | التكلفة التقديرية غير شاملة الضريبة المضافة والضرائب يورو السنة 2 | التكلفة التقديرية غير شاملة الضريبة المضافة والضرائب يورو السنة 2 | المجموع (السنة 1+2) | اجراء الشراء | وقت تنفيذ إجراء الشراء (بما فيه وقت تصاريح وتسجيل الاستيراد/ التصدير) | الوقت اللازم للمورد للتسليم + وقت المرور المؤقت + التخليص الجمركي + التخزين المحلي | اجمالي وقت التسليم | البضائع مطلوبة بتاريخ | تاريخ بدء الشراء | إجراءات الشراء الفعلية | المتعاقد المختار | الكمية الفعلية | قيمة العقد غير شاملة الضريبة المضافة والضرائب | قيمة العقد غير شاملة الضريبة المضافة والضرائب | رقم السند
(ملاحظة: تذكر تعديل خطة النشاطات)
[16 empty] | شيقل | يورو
[8 empty] | الأيام | الأيام | الأيام | الأيام | الأيام
التوريدات
الرزمة 1 - أسمدة، طلاء لجذوع الأشجار، مصائد
3.5.2 | حمض الدوبال (علبة) | 600 | 1 | 6000 | 3000 | 9000 |  | 10 | 7 | 17 | 2012-02-15 | 2012-01-20 |  |  | 600 | 45403.28 | 9000 | 1010045
3.5.1 | أفخاخ | 300000 | 1 | 25200 | 0 | 25200 |  | 10 | 20 | 30 | 2012-06-15 | 2012-05-15 |  |  | 300000 | 127126 | 25200 | 1010987
إجمالي قيمة الرزمة1 |  |  |  | 31200 | 3000 | 34200 | قابل للتفاوض | [5 empty] | قابل للتفاوض | المجموعة الصحية |  | 172529 | 34200
الرزمة 2 - إيجار القاعة لتدريب المزارعين
6.13 | إيجار القاعة لتدريب المزارعين | 10 |  | 1800 | 500 | 2300 |  | 7 | 7 | 14 | 2012-02-15 | 2012-01-02 |  |  | 10 | 11600.69 | 2300 | 10700032
إجمالي قيمة الرزمة2 |  |  |  | 1800 | 500 | 2300 | بسيط | [5 empty] | بسيط | قاعة القرية |  | 11600.69 | 2300
الخدمة
الرزمة 3 - استراتيجية التسويق
5.2.1 | مستشار تنمية استراتيجية التسويق | 1 |  |  | 8000 | 8000 |  | 7 | 7 | 14 | 01-12-2012 | 15-11-2012 |  |  | 1 | 50.95.95 | 10100 | 10700974
إجمالي قيمة الرزمة3 |  |  |  |  | 8000 | 8000 | بسيط | [5 empty] | قابل للتفاوض | مستشار التسويق |  | 50.95.95 | 10100
الرزمة 4 - مستشار مسك الدفاتر
5.2.3 | مستشار المعايير الوطنية لمسك الدفاتر | 1 |  | 2400 |  | 2400 |  | 7 | 7 | 14 | 01-01-2012 | 15-12-2011 |  |  | 1 | 13624.33 | 2700 | 1010802
إجمالي قيمة الرزمة4 |  |  |  | 2400 |  | 2400 | بسيط | [5 empty] | بسيط | المستشار الفلسطيني |  | 13624.33 | 2700
الأشغال
الرزمة 5 - بناء الخزانات
6.16 | حفر وتجصيص الخزانات | 30 |  |  | 67500 |  |  | 20 | 15 | 35 | 2013-04-15 | 10-3-2013 |  |  | 27 | 306550 | 60750 | 1010254
إجمالي قيمة الرزمة5 |  |  |  |  | 67500 |  | قابل للتفاوض | [5 empty] | قابل للتفاوض | مجموعة أحمد |  | 306550 | 60750
ملاحظة 1: بسبب عدم قدرة المخازن على استيعاب الكمية بالكامل، يتم التسليم على مراحل