## APPROVED 1 June 2017
GEN 7-2. Шаблон план закупівель / GEN 7-2: Procurement Plan Sample
План закупівель на / Procurement Plan for:
№ та назва проєкту / Project no and title: |  |  | 110023-19: Підтримка продовольчої безпеки та засобів для існування / 110023-19: Support to food security and livelihoods
Тривалість проєкту / Project timeframe: |  |  | 1 липня 2017 р. — 31 грудня 2018 р. / 1 July 2017 - 31 Dec 2018
Донор / Donor: |  |  | Данська агенція з міжнародного розвитку / DANIDA
Партнерська організація / Partner organisation: |  |  | Асоціація фермерських господарств / Rural Farmers Association
Дата підготовки плану / Preparation date of plan: |  |  | 27 травня 2018 р. / 27 May 2018
Дата затвердження та відповідальна особа / Approval date of plan and by whom: |  |  |  | 1 червня 2017 р., головний офіс DCA / 1 June 2017 by GRN DCA HQ
Запит(-и) на відхилення (за потреби) / Request(s) for derogation(s), if any: |  |  |  | Відсутні / None
Посібник із закупівель / The DCA Procurement Manual |  |  |  | 6 ред. від 2016 р. / 6 ed. 2016 |  | застосовний до проєкту / is applicable to the project
(Примітка: у цьому шаблоні викладено основний зміст плану закупівель. Прохання додавати колонки, якщо вони стосуються цього проєкту) / (Note: This template outlines the basic content of a procurement plan. Please add columns when of relevance to a given project.)
План закупівель товарів, послуг і робіт / Procurement Plan for Supply, Service and Works
№ бюджетної статті / Budget line no. | Партія № / Lot No. | Опис партій і товарів / Description of lots and items | К-ть / Qty. | Примітка № / Note No. | Розрахункова вартість з урах. ПДВ та податків (у євро) / Estimated cost incl. VAT and taxes EUR | Процедура закупівлі / Procurement procedure | Місяць, необхідний на місці реалізації проєкту + дата початку / Month needed at project site + start date |  |  |  |  | Постачання заготовленої продукції / Actual Procurement
[7 empty] | A | B | C | D | E | Процедура постачання заготовленої продукції / Actual procurement procedure | Обраний підрядник / Contractor selected | *Чи відповідає Підрядник вимогам? (антитероризм тощо) / *Is the Contractor eligible? (Anti-terrorism etc.) | Фактична к-ть / Actual Qty. | Вартість договору з урах. ПДВ та податків / Contract value incl. VAT and taxes | Вартість договору з урах. ПДВ та податків / Contract value incl. VAT and taxes | № ваучеру/ транзакції / Voucher/ Transaction no.
[9 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[7 empty] | Час на проведення процедури закупівель (зокрема час на отримання дозволів на імпорт/експорт і реєстрацію) / Time to carry out the procurement procedure (incl time for import/export permits and registration) | Термін доставлення постачальником + транзитний час + розмитнення + місцеве перевезення / Delivery time by the supplier + transit time + costum clearance + local haulage | Загальний час доставлення / Total delivery time | Дата доставлення товарів / Goods required by | Дата початку закупівлі / Procure-ment start date
[16 empty] | (у шекелях) / (ILS) | (у євро) / EUR
(Примітка: не забудьте скоригувати план діяльності) / (Note: remember to adjust activity plan)
[7 empty] | Днів / Days | Днів / Days | Днів / Days | Дата / Date | Дата / Date
ТОВАРИ / SUPPLY
| Партія товарів / Lot SUP 1 | Сільськогосподарські товари / Farming supplies
3.5.2 |  | Гумінова кислота (банка) / Humic acid (can) | 6000 | 1 | 9000 |  | 10 | 7 | 17 | 2018-02-15 | 2018-01-20 |  |  |  | 600 | 37980.01 | 9000 | 1010045
3.5.1 |  | Пастки / Traps | 300000 | 1 | 25200 |  | 10 | 20 | 30 | 2018-06-15 | 2018-05-15 |  |  |  | 300000 | 106344.02 | 25200 | 1010987
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 1 |  |  |  |  | 34200 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated | H-Group | Так |  | 144324.03 | 34200
| Партія товарів / Lot SUP 2 | Оренда зали / Hall rent
6.13 |  | Оренда зали для навчання фермерів / Hall rent for farmers training | 10 |  | 2300 |  | 7 | 7 | 14 | 2018-02-15 | 2018-01-02 |  |  |  | 10 | 9706 | 2300 | 10700032
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 2 |  |  |  |  | 2300 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Спрощена / Simple | Village Hall | Так |  | 9706 | 2300
| Партія товарів / Lot SUP 3 | Гігієнічні набори / Hygine Kits
2.1.5 | Партія товарів / Lot SUP 3.1 | Туалетне мило — 120 мг / Toilet soap – 120 mg | 18 585 шт./pcs. | 2 | 7793 |  | 22 | 5 | 27 | 2017-11-02 | 2017-10-05 | Договірна | AH | Так | 18 585 шт./pcs. | 14229 | 12860 | 7697
2.1.1 |  | Господарське мило — 250 мг / Laundry soap – 250 mg | 18 585 шт./pcs. |  | 5694 | [9 empty] | 18 585 шт./pcs.
2.1.3 | Партія товарів / Lot SUP 3.2 | Бруски мила — 140 мг / Soap bars - 140 mg | 5810 шт./pcs. |  | 2248 | [7 empty] | LTD international | Так | 5810 шт./pcs. | 5023 | 4540 | 7699
2.1.2 |  | Господарське мило — 200 мг / Laundry soap - 200 mg | 5810 шт./pcs. |  | 2248 | [9 empty] | 5810 шт./pcs.
2.1.4 |  | Рідке мило — 110 мл / Liquid soap 110 ml | 1162 шт./pcs. |  | 329 | [9 empty] | 1162 шт./pcs.
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 2 |  |  |  |  | 18312 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated |  |  |  | 19252 | 17400
ПОСЛУГИ / SERVICE
| Партія послуг / Lot SER 1 | Маркетингова стратегія / Marketing Strategy
5.2.1 |  | Консультант із розроблення маркетингової стратегії / Consultant on Marketing Strategy Development | 1 |  | 8000 |  | 7 | 7 | 14 | 01.12.2017 | 2017-11-15 |  |  |  | 1 | 42622.01 | 10100 | 10700032
Загальна вартість партії послуг / Total value Lot SER 1 |  |  |  |  | 8000 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Договірна / Negotiated | Market Consult | Так |  | 42622.01 | 10100
| Партія послуг / Lot SER 2 | Бухгалтерський облік / Book keeping
5.2.3 |  | Консультант із питань національних стандартів бухгалтерського обліку/оподаткування / Consultant on national book-keeping/taxation standards | 1 |  | 2400 |  | 7 | 7 | 14 | 01.12.2017 | 2017-09-15 |  |  |  | 1 | 11394 | 2700 | 1010802
Загальна вартість партії послуг / Total value Lot SER 2 |  |  |  |  | 2400 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Спрощена / Simple | Palestine Consult | Так |  | 11394 | 2700
РОБОТИ / WORKS
| Партія робіт / Lot WOR 1 | Будівництво / Construction
6.16 |  | Риття резервуарів і тинькування / Digging cisterns and plastering | 30 |  | 67500 |  | 20 | 15 | 35 | 2017-09-15 | 10.08.2017 |  |  |  | 27 | 256365.06 | 60750 | 1010254
Загальна вартість партії робіт / Total value Lot WOR 1 |  |  |  |  | 67500 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated | Ahmad group | Так |  | 256365.06 | 60750
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ / TOTAL PROCUREMENT PLAN VALUE |  |  |  |  | 46900 | [10 empty] | 483663.1 | 127450
Примітка 1 / Note 1: | Через відсутність складських приміщень необхідні часткові постачання / Due to lack of warehousing capacity partial deliveries are needed
Примітка 2 / Note 2: | Часткові постачання. Друга частина — 6 жовтня 2014 року / Partial deliveries. Second installment the 6th of October 2014
* Перед виданням замовлення прохання перевірити відповідність постачальника вимогам у відповідних базах даних згідно із запитом донора. Прохання вказати «Так», якщо Підрядник відповідає вимогам / * Before issuing the order, please check the supplier's eligibility in the relevant databases as per donor request. Please indicate with a Yes, the the Contractor is eligible.

## 27 May 2017
ДОДАТОК GEN 7-2. Шаблон плану закупівель / ANNEX GEN 7-2: Sample Procurement Plan
План закупівель на / Procurement Plan for:
№ та назва проєкту / Project no and title: |  |  | 110023-19: Підтримка продовольчої безпеки та засобів для існування / 110023-19: Support to food security and livelihoods
Тривалість проєкту / Project timeframe: |  |  | 1 липня 2017 р. — 31 грудня 2018 р. / 1 July 2017 - 31 Dec 2018
Донор / Donor: |  |  | Данська агенція з міжнародного розвитку / DANIDA
Партнерська організація / Partner organisation: |  |  | Асоціація фермерських господарств / Rural Farmers Association
Дата підготовки плану / Preparation date of plan: |  |  | 27 травня 2018 р. / 27 May 2018
Дата затвердження та відповідальна особа / Approval date of plan and by whom: |  |  |  | <Вставити> / <Insert>
Запит(-и) на відхилення (за потреби) / Request(s) for derogation(s), if any: |  |  |  | Відсутні / None
Посібник із закупівель / The DCA Procurement Manual |  |  |  | 6 ред. від 2016 р. / 6 ed. 2016 |  | застосовний до проєкту / is applicable to the project
(Примітка: у цьому шаблоні викладено основний зміст плану закупівель. Прохання додавати колонки, якщо вони стосуються цього проєкту) / (Note: This template outlines the basic content of a procurement plan. Please add columns when of relevance to a given project.)
План закупівель товарів, послуг і робіт / Procurement Plan for Supply, Service and Works
№ бюджетної статті / Budget line no. | Партія № / Lot No. | Опис партій і товарів / Description of lots and items | К-ть / Qty. | Примітка № / Note No. | Розрахункова вартість з урах. ПДВ та податків (у євро) / Estimated cost incl. VAT and taxes EUR | Процедура закупівлі / Procurement procedure | Місяць, необхідний на місці реалізації проєкту + дата початку / Month needed at project site + start date |  |  |  |  | Постачання заготовленої продукції / Actual Procurement
[7 empty] | A | B | C | D | E | Процедура постачання заготовленої продукції / Actual procurement procedure | Обраний підрядник / Contractor selected | *Чи відповідає Підрядник вимогам? (антитероризм тощо) / *Is the Contractor eligible? (Anti-terrorism etc.) | Фактична к-ть / Actual Qty. | Вартість договору з урах. ПДВ та податків / Contract value incl. VAT and taxes | Вартість договору з урах. ПДВ та податків / Contract value incl. VAT and taxes | № ваучеру/ транзакції / Voucher/ Transaction no.
[9 empty] | (A+B) |  | (D-C)
[7 empty] | Час на проведення процедури закупівель (зокрема час на отримання дозволів на імпорт/експорт і реєстрацію) / Time to carry out the procurement procedure (incl time for import/export permits and registration) | Термін доставлення постачальником + транзитний час + розмитнення + місцеве перевезення / Delivery time by the supplier + transit time + costum clearance + local haulage | Загальний час доставлення / Total delivery time | Дата доставлення товарів / Goods required by | Дата початку закупівлі / Procure-ment start date
[16 empty] | (у шекелях) / ILS (Israeli Shekel Rate) | (у євро) / EUR (Euro)
(Примітка: не забудьте скоригувати план діяльності) / (Note: remember to adjust activity plan)
[7 empty] | Днів / Days | Днів / Days | Днів / Days | Дата / Date | Дата / Date
ТОВАРИ / SUPPLY
| Партія товарів / Lot SUP 1 | Сільськогосподарські товари / Farming supplies
3.5.2 |  | Гумінова кислота (банка) / Humic acid (can) | 6000 | 1 | 9000 |  | 10 | 7 | 17 | 2015-02-15 | 2015-01-20 |  |  |  | 600 | 37980.01 | 9000 | 1010045
3.5.1 |  | Пастки / Traps | 300000 | 1 | 25200 |  | 10 | 20 | 30 | 2015-06-15 | 2015-05-15 |  |  |  | 300000 | 106344.02 | 25200 | 1010987
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 1 |  |  |  |  | 34200 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated | H-Group | Так / Yes |  | 144324.03 | 34200
| Партія товарів / Lot SUP 2 | Оренда зали / Hall rent
6.13 |  | Оренда зали для навчання фермерів / Hall rent for farmers training | 10 |  | 2300 |  | 7 | 7 | 14 | 2015-02-15 | 2015-01-02 |  |  |  | 10 | 9706 | 2300 | 10700032
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 2 |  |  |  |  | 2300 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Спрощена / Simple | Village Hall | Так / Yes |  | 9706 | 2300
| Партія товарів / Lot SUP 3 | Гігієнічні набори / Hygine Kits
2.1.5 | Партія товарів / Lot SUP 3.1 | Туалетне мило — 120 мг / Toilet soap – 120 mg | 18 585 шт./pcs | 2 | 7793 |  | 22 | 5 | 27 | 2014-11-02 | 2014-10-05 | Договірна / Negotiated | AH | Так / Yes | 18 585 шт./pcs | 14229 | 12860 | 7697
2.1.1 |  | Господарське мило — 250 мг / Laundry soap – 250 mg | 18 585 шт./pcs |  | 5694 | [9 empty] | 18 585 шт./pcs
2.1.3 | Партія товарів / Lot SUP 3.2 | Бруски мила — 140 мг / Soap bars - 140 mg | 5810 шт./pcs |  | 2248 | [7 empty] | LTD international | Так / Yes | 5810 шт./pcs | 5023 | 4540 | 7699
2.1.2 |  | Господарське мило — 200 мг / Laundry soap - 200 mg | 5810 шт./pcs |  | 2248 | [9 empty] | 5810 шт./pcs
2.1.4 |  | Рідке мило — 110 мл / Liquid soap 110 ml | 1162 шт./pcs |  | 329 | [9 empty] | 1162 шт./pcs
Загальна вартість партії товарів / Total value Lot SUP 2 |  |  |  |  | 18312 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated |  |  |  | 19252 | 17400
ПОСЛУГИ / SERVICE
| Партія послуг / Lot SER 1 | Маркетингова стратегія / Marketing Strategy
5.2.1 |  | Консультант із розроблення маркетингової стратегії / Consultant on Marketing Strategy Development | 1 |  | 8000 |  | 7 | 7 | 14 | 01.12.2014 | 2014-11-15 |  |  |  | 1 | 42622.01 | 10100 | 10700032
Загальна вартість партії послуг / Total value Lot SER 1 |  |  |  |  | 8000 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Договірна / Negotiated | Market Consult | Так / Yes |  | 42622.01 | 10100
| Партія послуг / Lot SER 2 | Бухгалтерський облік / Book keeping
5.2.3 |  | Консультант із питань національних стандартів бухгалтерського обліку/оподаткування / Consultant on national book-keeping/taxation standards | 1 |  | 2400 |  | 7 | 7 | 14 | 01.10.2015 | 2015-09-15 |  |  |  | 1 | 11394 | 2700 | 1010802
Загальна вартість партії послуг / Total value Lot SER 2 |  |  |  |  | 2400 | Спрощена / Simple | [5 empty] | Спрощена / Simple | Palestine Consult | Так / Yes |  | 11394 | 2700
РОБОТИ / WORKS
| Партія робіт / Lot WOR 1 | Будівництво / Construction
6.16 |  | Риття резервуарів і тинькування / Digging cisterns and plastering | 30 |  | 67500 |  | 20 | 15 | 35 | 2014-09-15 | 10.08.2014 |  |  |  | 27 | 256365.06 | 60750 | 1010254
Загальна вартість партії робіт / Total value Lot WOR 1 |  |  |  |  | 67500 | Договірна / Negotiated | [5 empty] | Договірна / Negotiated | Ahmad group | Так / Yes |  | 256365.06 | 60750
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ |  |  |  |  | 46900 | [10 empty] | 483663.1 | 127450
Примітка / Note 1: | Через відсутність складських приміщень необхідні часткові постачання / Due to lack of warehousing capacity partial deliveries are needed
Примітка / Note 2: | Часткові постачання. Друга частина — 6 жовтня 2014 року / Partial deliveries. Second installment the 6th of October 2014
* Перед виданням замовлення прохання перевірити відповідність постачальника вимогам у відповідних базах даних згідно із запитом донора. Прохання вказати «Так», якщо Підрядник відповідає вимогам / * Before issuing the order, please check the supplier's eligibility in the relevant databases as per donor request. Please indicate with a Yes, the the Contractor is eligible.