**GEN 9-1. Строки проведення процедур закупівель / Time Tables for Procurement Procedures**

|  |
| --- |
| **Розрахунковий графік проведення договірної процедури / Estimated time schedule for a Negotiated Procedure** |
| **Тижні / Weeks** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Заявка на закупівлю з технічними специфікаціями/ТЗ та Запит на надання цінових пропозицій/Запит на надання конкурсних пропозицій / Purchase Request with technical specifications/TOR and the RFQ/RFP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка короткого списку / Prepare short List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання заявок у відповідь на Запит на надання цінових/конкурсних пропозицій. Рекомендовано надати постачальникам/кандидатам щонайменше 14–30 днів на надання пропозицій / RFQ/RFP bid flow. It is recommended that suppliers/candidates have at least 14-30 days to submit their quote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання та оцінювання цінових/конкурсних пропозицій / Receive and evaluate quotations/proposals |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переговори щодо умов договору / Negotiate Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрання підрядника та видання замовлення/договору на постачання / Select contractor and issue purchase order or contract / Send Letter to unsuccessful suppliers / candidates and publish award notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист постачальникам/кандидатам, що не пройшли добір, та публікація повідомлення про переможця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час доставлення, транзитний час, митне очищення, місцеве перевезення до пункту призначення та інспекція, залежно від товару, країни тощо / Supplier’s delivery time, transit time, customs clearance, local haulage to end destination and inspection – depending on commodity, country etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Розрахунковий графік проведення місцевого відкритого тендеру / Estimated time schedule for a Local Open Tender** |
| **Тижні / Weeks** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Заявка на закупівлю з технічними специфікаціями/ТЗ та тендерна документація / Purchase Request with technical specifications/TOR and tender documents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публікація повідомлення про проведення тендеру / Advertise Tender Notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання тендерних заявок. Рекомендовано надати постачальникам/кандидатам щонайменше 21 день на надання тендерних заявок / Tender bid flow. It is recommended that suppliers/candidates have a minimum of 21 days to submit their Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація розкриття тендерних заявок та їх оцінювання, запит роз’яснень / Arrange tender opening, evaluate tenders and request clarifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрання підрядника та видання замовлення/договору на постачання / Select contractor and issue purchase order or contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист учасникам тендеру, що не пройшли добір, та публікація повідомлення про переможця / Send Letter to unsuccessful tenderers and publish award notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час доставлення, транзитний час, митне очищення, місцеве перевезення до пункту призначення та інспекція, залежно від товару, країни тощо / Supplier’s delivery time, transit time, customs clearance, local haulage to end destination and inspection– depending on commodity, country etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Розрахунковий графік проведення міжнародного відкритого тендеру / Estimated time schedule for an International Open Tender** |
| **Тижні / Weeks** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Заявка на закупівлю з технічними специфікаціями/ТЗ та тендерна документація / Purchase Request with technical specifications/TOR and tender documents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публікація повідомлення про проведення тендеру / Advertise Tender Notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання тендерних заявок. Рекомендовано надати постачальникам/кандидатам щонайменше 30 днів на надання тендерних заявок / Tender bid flow. It is recommended that suppliers/candidates have a minimum of 30 days to submit their Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація розкриття тендерних заявок та їх оцінювання, запит роз’яснень / Arrange tender opening, evaluate tenders and request clarifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрання підрядника та видання замовлення/договору на постачання / Select contractor and issue purchase order or contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист учасникам тендеру, що не пройшли добір, та публікація повідомлення про переможця / Send Letter to unsuccessful tenderers and publish award notice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час доставлення, транзитний час, митне очищення, місцеве перевезення до пункту призначення та інспекція, залежно від товару, країни тощо / Supplier’s delivery time, transit time, customs clearance, local haulage to end destination and inspection – depending on commodity, country etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |